## 1. Plan de Pruebas
Plan de Pruebas
Plan de pruebas funcional ajustado para evaluación técnica y control del proyecto.
Información del Documento
Plan de Pruebas Funcional - Aplicación Móvil La Piña Brava | TP-2026-LPB01
Organización Emisora: | Responsable:
Equipo de Aseguramiento de Calidad (QA) | Yessica Sánchez Beristain
Contexto de las Pruebas
Proyecto/Subproceso de Prueba:
Este plan de pruebas contempla la evaluación funcional de la nueva aplicación móvil de La Piña Brava. El análisis abarca la validación de la Historia de Usuario de Registro de usuarios, la exploración del catálogo de productos y la ejecución de flujos de navegación sobre la maqueta de Figma (búsqueda y carrito de compras).
Elementos a Probar:
Los elementos a probar incluyen: • Creación de cuenta • Inicio de sesión • Cátalogo de productos y busqueda • Carrito de compras
Alcance de las Pruebas:
El alcance comprende la ejecución de pruebas funcionales manuales, validación de reglas de negocio en formularios y detección de defectos en la interfaz sobre la maqueta interactiva. No se consideran en esta etapa pruebas automatizadas, pruebas de rendimiento ni estresamiento de la aplicación.

## 2. Particiones Equivalentes
PARTICIONES EQUIVALENTES Y ANÁLISIS DE VALORES LÍMITE
Campo / Entidad | Clase de Entrada | Rango / Condición Evaluada | Tipo de Partición | Valor de Prueba (Ejemplo) | Resultado Esperado
Nombre(s) | Longitud Válida | Entre 1 y 20 caracteres alfanuméricos | Válida | Juan Carlos | Acepta valor y permite continuar
Nombre(s) | Longitud Excesiva | Más de 20 caracteres alfanuméricos | Inválida | Juan Carlos Perez Gomez De La Rosa | Muestra mensaje de error: máximo 20 caracteres
Nombre(s) | Campo Vacío | Omitir el campo obligatorio | Inválida | [Vacío] | Muestra en rojo 'Campo requerido'
Correo electrónico | Formato Válido | Estructura correcta XXX@XXX.XXX | Válida | carlos@test.com | Acepta el correo y permite continuar
Correo electrónico | Formato Inválido | Estructura sin @ ni dominio | Inválida | usuariodominio.com | Muestra alerta de estructura de correo inválida
Correo electrónico | Campo Vacío | Omitir el campo obligatorio | Inválida | [Vacío] | Muestra en rojo 'Campo requerido'
Contraseña | Longitud y Reglas Válidas | 6 a 12 char, 1 mayúscula, 1 número, sin símbolos | Válida | Pina2026 | Acepta la contraseña correctamente
Contraseña | Longitud Menor a 6 | Menos de 6 caracteres (ej. 5) | Inválida | Pina2 | Error: longitud mínima de 6 caracteres
Contraseña | Longitud Mayor a 12 | Más de 12 caracteres (ej. 13) | Inválida | Pinabrava2026! | Error: longitud máxima de 12 caracteres
Contraseña | Sin Mayúscula | Texto en minúsculas con números | Inválida | pina2026 | Error: debe contener al menos una mayúscula
Contraseña | Sin Número | Texto con mayúsculas sin números | Inválida | Pinabrava | Error: debe contener al menos un número
Contraseña | Caracteres Especiales | Incluye símbolos (!, #, $, %) | Inválida | Pina2026! | Error: solo acepta caracteres alfanuméricos
Teléfono | 10 Dígitos Numéricos | Exactamente 10 números (opcional) | Válida | 5512345678 | Acepta el teléfono correctamente
Teléfono | Campo Vacío | Omitir el campo opcional | Válida | [Vacío] | Permite el registro sin marcar error
Barra de Búsqueda | Palabra Existente | Término presente en catálogo | Válida | Mango | Muestra lista de productos coincidentes
Barra de Búsqueda | Sin Coincidencias | Término inexistente en catálogo | Inválida | Jabón | Muestra pantalla 'No se han encontrado productos'

## 3. Tabla de Decisión
TABLA DE DECISIÓN
Condiciones / Reglas de Negocio | Regla 1 (Éxito) | Regla 2 (Vacíos) | Regla 3 (Pass Inválida) | Regla 4 (Term. No Acept.) | Regla 5 (Correo Dup.)
¿Campos obligatorios (Nombre, Correo, Contraseña) completos? | SI | NO | SI | SI | SI
¿Contraseña cumple complejidad (6-12 char, 1 mayús, 1 num)? | SI | SI | NO | SI | SI
¿Casilla de Términos y Condiciones marcada? | SI | SI | SI | NO | SI
¿Correo electrónico NO registrado previamente en BD? | SI | SI | SI | SI | NO
ACCIONES / RESULTADOS ESPERADOS (ENTONCES...)
Desplegar Pop-up '¡Bienvenido a la App de La Piña Brava!' | SI | NO | NO | NO | NO
Mostrar alerta 'Campo requerido' en texto rojo | NO | SI | NO | SI | NO
Mostrar mensaje de error de formato de contraseña | NO | NO | SI | NO | NO
Mostrar mensaje 'El correo ya se encuentra registrado' | NO | NO | NO | NO | SI

## RF Casos Prueba
Caso de Prueba (CP)
Objetivo: Validar flujos de
Definido por: Yessica Sánchez Beristain |  |  | Fecha de definición: 11/09/2026 | Fase: Análisis, diseño y desarrollo
Inter Dependencias CP: N/A | [5 empty] | Plataforma(s):
Preparación de Prueba (Prerequisitos): Ambiente en PRO
Fecha de Ejecución: 11/09/2026 |  | Ejecutado por: Yessica Sánchez Beristain |  | Fecha de Validación: 11/09/2026 |  | Validado por: Yessica Sánchez Beristain
RF / Módulo | Nombre del Requerimiento | Descripción / Escenario Evaluado | Total CP | CP Exitosos | CP Fallidos | Estatus RF
RF1 | Crear Cuenta / Registro | Validación de formulario de registro, campos obligatorios, reglas de contraseña (6-12 char, 1 mayús, 1 num), confirmación de contraseña, términos y condiciones y pop-up de bienvenida. | 15 | 3 | 7 | Falló
RF2 | Búsqueda de Productos | Validación de barra de búsqueda por texto libre, búsquedas recientes y manejo de productos no encontrados. | 1 | 0 | 1 | Falló
RF3 | Menú Lateral Hamburguesa | Validación de despliegue y cierre de menú lateral con opciones de perfil, direcciones y pagos. | 2 | 0 | 2 | Falló
RF4 | Picantómetro | Validación de filtro categórico por nivel de picante (Los peligrosos, Los bravos, Los normalillos, Los levecitos). | 4 | 0 | 4 | Falló
RF5 | Categorías de Productos | Validación de la cuadrícula de categorías (Aciditos, Frutal, Gomitas, Botana, Salsa, Confitado) y vista de productos. | 8 | 3 | 5 | Falló
RF6 | Detalle de Producto y Favoritos | Validación de modal emergente de detalle de producto, congruencia de descripción/título e icono de corazón/favoritos. | 5 | 2 | 3 | Falló
RF7 | Carrito de Compras | Validación de desglose de precios, descuento 3x2, incremento de cantidad (+/-), productos sugeridos y redirección a login. | 8 | 3 | 5 | Falló
RF8 | Dirección y Método de Pago | Validación de selección de direcciones guardadas, tarjetas registradas, alta de nuevas direcciones/tarjetas y flujo de checkout. | 9 | 0 | 9 | Falló

## 4. Matriz Casos de Prueba
ID | RF | DADO | CUANDO | ENTONCES | RESPONSABLE | Estatus | OBSERVACIONES
R1 | Crear cuenta
LPB-CP001 | RF1 | Creación de cuenta | Ingresar nombre, correo electronico, contraseña, telefono (opcional), aceptar terminos y condiciones. Dar click en "Registarme" | Recibir un pop-up con mensaje: "registro exitoso", ¡Bienvenido a la App de La Piña Brava!” y un botón de continuar. | Yessica | Falló
LPB-CP002 | RF1 | Creación de cuenta | Ingresar nombre, correo electronico, contraseña, telefono (opcional), aceptar terminos y condiciones. Dar click en "Registarme" | Recibir un pop-up con mensaje: "registro exitoso", ¡Bienvenido a la App de La Piña Brava!” y un botón de continuar. Al presionar el botón Continuar se mostrar la pantalla inicial de la aplicación. | Yessica | Exitoso | No se muestra ningun pop-up, tampoco el botón de continuar para hacer el proceso de login
LPB-CP003 | RF1 | Creación de cuenta | Ingresar nombre, correo electronico, contraseña, aceptar terminos y condiciones. Dar click en "Registarme" | Recibir un modal que la cuenta se ha creado, se redirige hacaia la pantalla de login | Yessica | Exitoso
LPB-CP004 | RF1 | Campo nombre 20 caracteres | Ingresa en el campo Nombre un texto de 20 caracteres alfanuméricos | El sistema permite el ingreso del texto correctamente sin marcar error | Yessica
LPB-CP005 | RF1 | Campo nombre 20 caracteres | Ingresa en el campo Nombre un texto de más 20 caracteres alfanuméricos | Validar que el sistema nos muestre un mensaje de que el campo solo acepte 20 caracteres | Yessica
LPB-CP006 | RF1 | Campos vacios | Dejar todos los campos vacios y aceptar terminos y condiciones. Dar click en "Registrarme" | Validar que el sistema no permita el registro, en los campos obligatorios debe visualizarse en color rojo "campo requerido" | Yessica | Exitoso
LPB-CP007 | RF1 | Campo correo electronico | Ingresa en el campo Correo un texto sin formato válido (usuarioregistro.com) y da clic en "Registrarme" | Validar que el sistema muestre mensaje de alerta indicando la estructura correcta el correo electronico | Yessica
LPB-CP008 | RF1 | Contraseña de 6 - 12 caracteres | Ingresar campos de Nombre, correo y en el campos de contraseña ingresar 8 caracteres con al menos una mayúscula y un número (Pina2026) y da clic en "Registrarme" | Validar que el sistema acepte la contraseña por cumplir con la longitud de 6 a 12 caracteres alfanuméricos | Yessica
LPB-CP009 | RF1 | Contraseña de menos de 6 caracteres | Ingresar campos de Nombre, correo y en el campos de contraseña ingresar 5 caracteres con al menos una mayúscula y un número ( Pina2) y da clic en "Registrarme" | Validar que el sistema no acepte la contraseña por cumplir con la longitud de 6 a 12 caracteres alfanuméricos y nos muestre un mensaje de el minimo de caracteres aceptados. | Yessica
LPB-CP010 | RF1 | Confirmar contraseña | Repetir nuevamente contraseña en el campos de "Confirmar contraseña" | Validar que al ser contraseñas totalmente iguales el sistemas nos deje registrarnos correctamente | Yessica | Falló | No hay campo de confimar contraseña
LPB-CP011 | RF1 | Confirmar contraseña | Repetir nuevamente contraseña en el campos de "Confirmar contraseña" pero ingresando la contraseña incorectamnete | Validar que el sistema nos mande un mensaje que las contraseñas no coinciden | Yessica | Falló | No hay campo de confimar contraseña
LPB-CP012 | RF1 | Visualizar terminos y condiciones | Da clic sobre el enlace/hipervínculo de "Términos y Condiciones | Validar que el sistema abra la pantalla o modal que despliega los avisos legales indicados por La Piña Brava | Yessica | Falló | No podemos dar click
LPB-CP013 | RF1 | Aceptar terminos y condiciones | Seleccionar la casilla tipo check de Aceptar términos y condiciones y dar clic en Registrarme | Validar que la casilla se muestre seleccionada con un punto dentro de ella y que el sistema permita completar el registro exitosamente | Yessica | Falló | No se muestra un punto dentro del check
LPB-CP014 | RF1 | Check de terminos y condiciones | Ingresar nombre, correo electronico, contraseña, telefono, no aceptar terminos y condiciones. Dar click en "Registarme" | Validar que el sistema no permita el registro de la nueva, mostrar mensaje en color rojo "campo requerido" | Yessica | Falló | No podemos ver las validaciones
LPB-CP014 | RF1 | Olvido contraseña | dar click en "Olvido contraseña" para poder restaurarla | Validar que el sistema nos pida un correo electronico, para que se nos envie un enlace para una nueva contraseña | Yessica | Falló | No cuenta con la funcionalidad
Busquedas
LPB-CP015 | RF2 | Usuarios se encuentra en ofertas del día | Ingresa la palabra "Paletas" | Validar que al realizar la búsqueda solo se obtengan resultados de "paletas" | Yessica | Falló | Trae otros productos no relacionados
LPB-CP016 |  | el usuario visualiza las etiquetas en "Recientes". | Hace clic sobre la etiqueta tamarindo | Validar que se ejecute la búsqueda y muestre los productos asociados a "tamarindo". | Yessica | Falló | No podemos realizar una búsqueda reciente
RF3 | Menú
LPB-CP017 | RF3 | el usuario se encuentra en cualquier pantalla con el header superior. | Hacer click en el icono de menú hamburguesa en la esquina superior izquierda | El sistema despliega el menú lateral mostrando las opciones de navegación (Perfil, Mis Pedidos, Direcciones, Tarjetas, Ayuda, Cerrar Sesión). | Yessica | Falló | Trae otros productos no relacionados
LPB-CP018 | RF3 | el usuario tiene el menú lateral desplegado | Hace clic fuera del menú | El sistema oculta el menú lateral y regresa a la pantalla en la que se encontraba el usuario. | Yessica | Falló | No realiza ninguna acción
RF4 | Picantómetro
LPB-CP019 | RF4 | el usuario se encuentra en la sección "Elige con el picantómetro | Hace clic sobre la opción "Los peligrosos | El sistema filtra el catálogo mostrando únicamente los productos con el nivel de picante más alto | Yessica | Falló
LPB-CP020 | RF4 | el usuario se encuentra en la sección "Elige con el picantómetro | Hace clic sobre la opción "Los bravos" | El sistema filtra el catálogo desplegando los productos con nivel de picante alto/intenso. | Yessica | Falló
LPB-CP021 | RF4 | el usuario se encuentra en la sección "Elige con el picantómetro | Hace clic sobre la opción "Los normalillos | El sistema filtra la lista mostrando los productos con picante medio o moderado. | Yessica | Falló
LPB-CP022 | RF4 | el usuario se encuentra en la sección "Elige con el picantómetro | Hace clic sobre la opción "Los levecitos" | El sistema muestra la lista de productos con sabor suave o picante muy bajo. | Yessica | Falló
RF5 | Categorias
LPB-CP023 | RF5 | el usuario está en la pantalla principal de "Búsquedas" | Visualiza r a cuadrícula de "Categorías" (Acidito, Frutal, Gomitas, Botana, Salsa, Confitado). | Validar que las categorías muestran su imagen correspoendiente a su titulo | Yessica | Exitoso
LPB-CP024 | RF5 | Selecciona la categoría "Aciditos" | filtra el catálogo mostrando los productos correspondientes a la categoría "Aciditos" | Validar productos relacioandos a la categoria | Yessica | Exitoso
LPB-CP025 | RF5 | Selecciona la categoría "Frutal" | filtra el catálogo mostrando los productos correspondientes a la categoría "Frutal" | Validar productos relacioandos a la categoria | Yessica | Exitoso
LPB-CP026 | RF5 | Selecciona la categoría "Gomitas" | filtra el catálogo mostrando los productos correspondientes a la categoría "Gomitas" | Validar productos relacioandos a la categoria | Yessica | Falló | No podemos ingresar a la categoria
LPB-CP027 | RF5 | Selecciona la categoría "Botana" | filtra el catálogo mostrando los productos correspondientes a la categoría "Botana" | Validar productos relacioandos a la categoria | Yessica | Falló | No podemos ingresar a la categoria
LPB-CP028 | RF5 | Selecciona la categoría "Salsa" | filtra el catálogo mostrando los productos correspondientes a la categoría "Salsa" | Validar productos relacioandos a la categoria | Yessica | Falló | No podemos ingresar a la categoria
LPB-CP029 | RF5 | Selecciona la categoría "Confitado" | filtra el catálogo mostrando los productos correspondientes a la categoría "Confitado" | Validar productos relacioandos a la categoria | Yessica | Falló | No podemos ingresar a la categoria
LPB-CP030 | RF5 | Seleción de categoria sin productos | Selecionar una categoria sin productos | Validar que muestre mensaje de "No se han encotrado productos" | Yessica | Falló | No podemos ingresar a la categoria
RF6 | Detalle de producto
LPB-CP031 | RF6 | usuario se encuentra en el catálogo "Ofertas del día". | Dar click sobre la tarjeta del producto "Mango" | Validar que el sistema despliega una ventana emergente/modal con el detalle del producto | Yessica | Exitoso
LPB-CP032 | RF6 | visualizar el modal de detalle del producto | Revisa el texto descriptivo del producto en el modal. | El texto descriptivo debe ser congruente con el título del producto. | Yessica | Falló | No coincide el titulo con la descripción del producto
LPB-CP033 | RF6 | visualizar el modal de detalle del producto. | Hace clic en el botón de cerrar | Validar que sistema cierre el modal y regresa al catálogo "Ofertas del día". | Yessica | Exitoso
LPB-CP034 | RF6 | El usuario visualiza la tarjeta del producto | Hace clic sobre el icono de corazón naranja (Favorito) en la esquina superior izquierda de la tarjeta. | El sistema cambia el icono a un estado activo (corazón relleno/marcado) y agrega el producto a la sección o lista de Favoritos del usuario. | Yessica | Falló | No se puede realizar la acción
LPB-CP035 | RF6 | el usuario tiene un producto marcado previamente como Favorito. | Hace clic nuevamente sobre el icono de corazón en la tarjeta del producto. | El sistema desmarca el corazón y elimina el producto de la lista de Favoritos del usuario | Yessica | Falló | No se puede realizar la acción
RF7 | Carrito de compras
LPB-CP036 | RF7 | usuario añade promoción de 3 unidades de "Mango deshidratado" y entra a "MI carrito". | Revisa el desglose de precios (Subtotal $175.50, Descuento -$58.50 por 3x2, Envío $50.00). | Validar que el sistema calcule el Total sumando Subtotal ($175.50) - Descuento ($58.50) + Envío ($50.00) = $167.00. | Yessica | Exitoso
LPB-CP037 | RF7 | Usuario selecciona solo 1 producto de mango | Revisar el desglose de precios, total de producto $58.50, Envio del producto | Validar que el sistema calcule el Total ($58.50) + Envío ($50.00) = $108.58 | Yessica | Exitoso
LPB-CP038 | RF7 | Usuario se encuenra en carrito de compras | Hace clic en los botones de incremento (+) o decremento (-) en la cantidad del producto. | Validar que el sistema actualize en tiempo real la cantidad y recalcula el desglose de precios y total | Yessica | Falló | Solo aumenta de 1 y 3
LPB-CP039 | RF7 | Usuario se encuenra en carrito de compras | Hacer click en el enlace "Seguir comprando". | El sistema redirige al catálogo principal conservando los productos añadidos al carrito. | Yessica | Exitoso
LPB-CP040 | RF7 | usuario visualiza la sección de "Sugeridos" al pie del carrito. | Hace clic en el botón de agregar al carrito de un producto sugerido | El producto sugerido se añade a la lista superior del carrito y recalcula el total de la compra. | Yessica | Falló
LPB-CP041 | RF7 | El usuario no ha iniciado sesión (Usuario Invitado). | Intenta agregar un producto al carrito o realizar la compra. | El sistema redirige al usuario a la pantalla de Inicio de Sesión / Registro antes de procesar la compra | Yessica | Falló | La app falla, y solo se ve la pantalla en negro
LPB-CP042 | RF7 | El se encuentra en la pantalla "MI carrito" con productos agregados. | Hace clic en el icono/botón de elimina | El sistema muestra un mensaje/modal de confirmación: "¿Deseas eliminar este producto de tu carrito?". | Yessica | Falló | No se muetsra ningun modal
LPB-CP043 | RF7 | el usuario confirma la cancelación de su pedido desde "Mis Pedidos". | Selecciona un motivo y presiona "Confirmar cancelación". | El sistema actualiza el estatus del pedido a "Cancelado", envía una notificación/correo de confirmación al usuario y libera los productos devueltos al inventario. | Yessica | Falló | No se encunetra esa funcionalidad
RF8 | Dirección y Método de Pago
LPB-CP044 | RF8 | El usuario presiona "Realizar compra" desde el Carrito. | Visualiza las opciones en la pantalla "Dirección de entrega" | Las direcciones guardadas ("Casa", "Oficina") deben mostrar sus datos correspondientes | Yessica | Falló | Ambas son las mismas direcciones
LPB-CP045 | RF8 | el usuario está en la pantalla "Dirección de entrega" | Revisa las opciones de "Métodos de pago" guardados | Cada tarjeta guardada debe mostrar una terminación de 4 dígitos única para su identificación. | Yessica | Falló | No deberian repetirse los números de tarjetas
LPB-CP046 | RF8 | El usuario selecciona una Dirección y un Método de Pago. | Presiona el botón principal "Realizar compra". | El sistema procesa la transacción y despliega la pantalla de confirmación de pedido exitoso. | Yessica | Falló | Se rompe el flujo
LPB-CP047 | RF8 | el usuario está en la pantalla "Dirección de entrega" o en su perfil. | Agregar nueva dirección | Validar que el sistema despliege el formulario para capturar Calle, No. Ext, No. Int, C.P., Colonia, Alcaldía/Municipio y Alias (Casa, Oficina). | Yessica | Falló | No se encientra la función
LPB-CP048 | RF8 | El usuario llena los datos de una nueva dirección válida. | Presiona el botón "Guardar dirección" | El sistema guarda la dirección, la muestra en la lista de direcciones disponibles y permite seleccionarla para la entrega. | Yessica | Falló
LPB-CP049 | RF8 | El usuario visualiza sus direcciones guardadas ("Casa", "Oficina") | Revisar el detalle del texto de cada dirección. | Cada alias de dirección debe mostrar una ubicación física distinta y no repetida | Yessica | Falló
LPB-CP050 | RF8 | El usuario se encunetra en la sección "Métodos de pago". | Hace clic en el botón Agregar nueva tarjeta | Validar que el sistema despliege el formulario para capturar Calle, No. Ext, No. Int, C.P., Colonia, Alcaldía/Municipio y Alias (Casa, Oficina). | Yessica | Falló | No se encuentra la funcionalidad
LPB-CP051 | RF8 | El usuario llena los datos de una tarjeta de crédito/débito válida | Presiona el botón "Guardar tarjeta" | El sistema enmascara el número de tarjeta (mostrando solo los últimos 4 dígitos | Yessica | Falló | No se encuentra la funcionalidad
LPB-CP052 | RF8 | Que el usuario visualiza las tarjetas guardadas en la pantalla de pago | Revisa las terminaciones de las tarjetas en la lista. | Cada tarjeta registrada debe mostrar su terminación de 4 dígitos única e independiente | Yessica | Falló | Se puede agregar la misma tarjeta N veces

## 5. Incidencias y Bugs
ID Incidente | RF | DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE | CRITICIDAD | REPORTA | FECHA DE REPORTE | FECHA DE ENTREGA | ESTATUS | EVIDENCIA | COMENTARIOS
DEF-1 | RF1 | No se encuentra el campo "Confirmar contraseña" | Critica | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente | Imagen
DEF-2 | RF6 | El texto descriptivo del titulo no coincide con la descripción | Media | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente | Imagen
DEF-3 | RF7 | Los botones de incremento, no añade las cantidades correctamente, aumenta solo de 1 y 3 | Media | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente | Video
DEF-4 | RF7 | Cuando nos encontramos realizando una compra, y queremos iniciar sesión para completar la compra, damos click en "iniciar sesión" y no nos dirige al Login | Critica | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente | Video
DEF-5 | RF7 | No se pueden agregar más productos al carrito | Alta | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente | Imagen
DEF-6 | RF7 | Los productos sugeridos no se pueden agregar al carrito | Alta | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente | Imagen
DEF-7 | RF8 | Duplicidad de direcciones de la casa y oficina en el modulos de direcciones | Media | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente | Imagen
DEF-8 | RF8 | La primera y la tercera tarjeta muestran la misma terminación repetida. No se deberian añadir tarjetas duplicadass | Media | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente | Imagen
DEF-9 | RF8 | Al tener productos en el carrito de compras y proceder con la compra, (dar click en realiazar compra") la app se rompe | Critica | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente | Video
DEF-10 | RF6 | Los productos no se añaden a una lista de favoritos al dar click en el corazón | Media | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente
DEF-11 | RF6 | No se encuentra el módulo de lista de favoritos | Alta | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente | Imagen
DEF-12 | RF3 | El menú lateral no funciona, y no podemos los demás módulos de la app | Alta | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente | Imagen
DEF-13 | RF8 | No se pueden agregar direcciones | Alta | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente | Imagen
DEF-14 | RF8 | No se encuentra la funcionalidad para agregar una dirección nueva | Alta | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente
DEF-15 | RF8 | Funcionalidad Faltante: No se encuentra disponible la opción ni el formulario para registrar un 'Nuevo Método de Pago'. | Alta | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente
DEF-16 | RF1 | Inconsistencia de UI vs HU: La Historia de Usuario (punto vii) exige un 'punto' dentro de la casilla de Términos, pero Figma despliega una 'palomita' (checkmark). | Baja | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente
DEF-17 | RF1 | Validación de los campos de nombre, contraseña, correo electronico, no se muestran | Baja | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente
DEF-18 | RF1 | No se encuenra la opción en el campo de visualizar contraseña | Baja | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente
DEF-19 | RF1 | No podemos ingresar al login con una cuenta registrada, porque al dar click en "inicio de sesión' no redirige a la pantalla de login | Baja, Critica | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente
DEF-20 | RF5 | Al seleccionar la catergoria de acciditos nos muestra una pantalla en negro | Alta | Yessica | 2025-01-15 |  | Pendiente | Video

## 6. Reporte Cierre QA
INFORME DE CIERRE DE PRUEBAS
Resumen Ejecutivo y Dictamen para Evaluación Técnica
Proyecto: | Módulo Uthis |  | Versión: | v1.0.0-PROD
Responsable QA: | Yessica Sánchez Beristain |  | Dictamen Final: | RECHAZADO (NO-GO) - RIESGO DE SEGURIDAD
MÉTRICAS DE CASOS DE PRUEBA |  |  |  | MÉTRICAS DE DEFECTOS
Estado | Cantidad | % |  | Criticidad | Cantidad
Exitoso | 11 | 22.92% |  | Critica | 3
Falló | 37 | 77.08% |  | Alta | 8
Diferido | 0 | 0% |  | Media | 5
|  |  |  | Baja | 3
Total | 48 | 100% |  | Total | 19